- 中共阳山县教育局党组关于十四届县委第五轮巡察整改进展情况的通报

根据县委统一部署，2024年3月12日至7月31日，县委第三巡察组对阳山县教育局党组进行了巡察。2024年9月12日，县委第三巡察组向阳山县教育局党组反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。

一、党组及主要负责人组织整改落实情况

阳山县教育局党组坚持把巡察整改作为一项当前最重要、最严肃的政治任务，作为落实全面从严治党主体责任的有力措施，作为全县教育事业高质量发展的助推器。对照巡察反馈问题和意见，局党组精心组织，周密部署，全力推进各项整改任务落实落地见效。

一是提高政治站位，强化思想引领。2024年9月12日，县委第三巡察组反馈意见后，立即召开党组会，深入学习习近平总书记有关教育的重要论述和县委第三巡察组巡察县教育局党组反馈意见，专题研究部署巡察整改工作。同时召开党组扩大会暨巡察整改工作动员部署会，要求各学校进一步统一思想、明确方向、压实责任，将县委第三巡察组巡察县教育局党组反馈意见以党内文件通报的形式发至各校（园）党委、党（总）支部、机关各股室，切实把全县教育系统思想和行动统一到县委巡察整改工作要求上来。

二是加强组织领导，压实整改责任。落实好县教育局党组的主体责任，第一时间成立巡察整改工作领导小组，由局党组书记任组长，其他班子成员为副组长，相关股室负责人为成员，对县委巡察整改工作进行全面部署。明确党组书记对巡察整改工作负总责，先后召开巡察整改工作领导小组会议7次。2025年1月14日召开巡察整改专题民主生活会，局党组领导和班子成员对照巡察反馈问题深入剖析根源，开展批评与自我批评。班子成员严格落实“一岗双责”，主动认领问题，牵头抓好所分管领域、股室的整改工作，达成全力以赴抓整改的思想和行动高度统一。

三是坚持问题导向，高效推动整改。紧紧围绕巡察组反馈意见和整改工作要求，逐一梳理问题清单，对照巡察反馈的4个方面30个问题，研究制定283条措施，形成了《阳山县教育局党组落实县委巡察反馈意见整改方案》，每一条整改措施都明确责任领导、责任单位、目标要求和整改时限。每周一会商，跟踪落实，对账销号。切实担负起巡察整改的政治责任，确保问题整改到位、整改成果运用到位，体现到推动阳山教育高质量发展的成效上。

局党组书记坚决扛牢巡察整改“第一责任人”职责，坚持问题导向，以上率下抓整改工作。先后召开7次领导小组会议，研究制定整改措施，逐项梳理归类，明确整改内容、整改目标、责任主体和整改时限，强化跟踪督办和清单管控，从严从快从实抓好整改。一是结合问题性质和实际情况，坚持长短结合、分类整改，对能够立即解决的，做到立行立改，保证整改质量。二是把整改过程转化为建章立制的过程，做到问题整改一个、建章立制一个，把已经发生的问题关进制度“笼子”，形成了用制度管理、按制度办事、靠制度管人的长效工作机制。三是抓实整改进度，成立巡察整改工作领导小组，局党组书记、局长担任组长，带头扛起主体责任，对整改工作亲自部署、亲自过问、亲自督办。截至目前，巡察反馈的30个具体问题，已完成整改27个，阶段性完成整改3个；制定的283条整改措施，已完成268条，对未完全整改完成的问题已有计划、有序的推进中。召开1次巡察整改专题民主生活会。

二、巡察反馈问题整改落实情况

（一）聚焦巡察整改和成果运用方面存在的问题。

1.针对“县教育局党组对巡察反馈问题重视不够，主体责任落实不到位，未能就巡察反馈问题举一反三，建章立制，堵塞漏洞，整改工作有差距”问题。

整改结果：已完成整改，并长期坚持

整改落实情况：

一是成立局党组书记为组长的巡察整改工作领导小组，统筹领导整改工作，确保各项整改措施落到实处。二是组织学习《中国共产党党组工作条例》《中国共产党巡视工作条例》进一步明确党组的工作职责，确保巡察反馈问题得到彻底整改。

2.针对“县教育局党组对审计反馈问题重视不够，主体责任落实不到位，未能就审计反馈问题举一反三，建章立制，堵塞漏洞，整改工作有差距”问题。

整改结果：已完成整改，并长期坚持

整改落实情况：

一是成立局党组书记为组长的整改工作领导小组，进一步压实局党组和学校的主体责任。二是组织相关学校对照审计反馈问题全面自查，并将违规收取的寄宿学生基本托管服务费和家庭困难学生课后服务费全部退回给学生。

（二）聚焦党中央决策部署在基层落实情况方面存在的问题。

1.针对“政治理论学习虚化、泛化、形式化，缺乏深入学习领会习近平总书记关于教育重要论述精神的政治自觉、行动自觉，运用党的创新理论武装头脑、推动教育工作方面有差距”问题。

整改结果：已完成整改，并长期坚持

整改落实情况：

一是通过党纪学习教育等活动，提升党员领导干部的规矩意识。二是落实“第一议题”制度，及时学习习近平总书记关于教育的重要论述并落地落实。三是深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想等新思想，推动教育工作上新台阶。

2.针对“党组把方向、管大局、保落实、抓改革、促发展的能力有待提升”问题。

整改结果：已完成整改，并长期坚持

整改落实情况：

2024年10月份开始，“三重一大”事项由党组会议讨论决定，具体行政业务工作由局务会议讨论决定，充分发挥了党组的领导核心作用。

3.针对“贯彻落实党的教育方针和党中央、省市县党委关于教育工作的决策部署存在差距，完整全面把握新发展理念不够到位，对新时代教育工作规律把握不够精准”问题。

（1）关于“贯彻上级决策部署不到位”方面

整改结果：已完成整改，并长期坚持

整改落实情况：

认真贯彻落实《关于建立中小学校党组织领导的校长负责制的意见（试行）》精神，对照《党政领导干部选拔任用条例》并结合学校实际配备校级领导。目前，全县48所公办学校中44所已按要求配备书记、校长或专职副书记。

（2）关于“落实上级文件精神不及时”方面。

整改结果：已完成整改，并长期坚持

整改落实情况：

根据广东省教育厅《关于做好义务教育阶段课后服务收费及经费保障工作的通知》精神，组织相关学校对照审计反馈问题全面自查，并将违规收取的寄宿学生基本托管服务费和家庭困难学生课后服务费全部退回给学生。

（3）关于“贯彻落实‘百千万工程’有关工作不到位”方面。

整改结果：阶段性完成整改并常态化坚持

整改落实情况：

一是认真学习贯彻“百千万工程”精神，深刻学习领会文件精神和工作要求，抓好落实并取得效果。二是根据工作需要，定期召开局务会议，研究部署“百千万工程”，总结推进“百千万工程”落实情况，找出存在问题，提出下一步工作设想。三是积极配合县委办做好“百千万工程”指挥部基本公共服务专班牵头作用并按要求每季度召开工作专班会议。

4.针对“统筹推进教育事业高质量发展成效不够明显”问题。

（1）关于“教育教学成绩有待加强”方面。

整改结果：已完成整改，并长期坚持

整改落实情况：

一是加大引才力度，2024年招聘18名教师（其中8人2025年4月入职）充实高中教师队伍。二是加强师资培训，提升教师育人水平。三是印发《阳山县中小学教学教研常规工作指引》，完善《中小学教学质量先进单位和先进个人评选办法》《中小学教学质量考核办法》提升教育治理水平和教育教学质量。

（2）关于“预防未成年人犯罪工作还存在不足”方面。

整改结果：已完成整改，并长期坚持

整改落实情况：

一是召开德育安全工作会议，通过开展业务培训，提升德育工作者的业务能力。二是制订预防和治理未成年人违法犯罪工作指引，指导学校深入开展工作。三是各学校通过开展思政课教育和法治副校长进校园等活动提升师生的法治意识。四是规范“春风工作室”建设，明确工作要求，加强对重点关注学生的教育工作。五是各学校落实包保制度，建立档案，对一般不良行为及严重不良行为学生进行跟踪帮教。结合家访排查未成年人违法犯罪情况，并指导家长正确开展家庭教育。

（3）关于“校园学生安全管理工作亟需加强”方面。

整改结果：已完成整改，并长期坚持

整改落实情况：

一是严格落实防溺水宣传工作并取得较好效果。二是重视心理健康教育。通过“C”证培训、“一米阳光”公益讲座、“守护小雏菊”成长计划教育云课堂等， 提升教师、家长开展心理健康教育的意识和能力，学生心理危机事件有所减少。

（4）关于“对校外培训机构监管不够有力”方面。

整改结果：已完成整改，并长期坚持

整改落实情况：

一是印发《2024年暑假致校外培训机构的告知书》 《关于寒假期间校外培训致家长的一封信》，压实校外培训机构的主体责任和提高学生、家长的防范意识。二是联合县消防大队、阳城镇人民政府等部门工作人员开展专项整治，共出动38人次，督查培训机构27家，其中已办证机构20家、正在筹设5家、没有办证2家，我局向2家没有办证的培训机构发出《责令改正通知书》并督促落实整改。

5.针对“执行《工会法》不到位。一是未按规定收取工会会员费。教育局工会会员会费是固定每人每月10元收取。二是没有按规定上缴工会会费”问题。

整改结果：已完成整改，并长期坚持

整改落实情况：

一是严格执行《广东省基层工会经费实施细则》（粤工总〔2025〕1号）规定，从2024年7月份开始按标准收取工会会员费。二是2025年按规定向阳山县总工会上缴工会会员费。

6.针对“意识形态工作责任制落实不到位，党组意识形态工作履行‘全面领导责任’存在缺位现象”问题。

整改结果：已完成整改，并长期坚持

7.针对“教育均衡发展有差距‘对教师培训不到位，培训资金投入没有达到要求’”问题。

整改结果：已完成整改，并长期坚持

整改落实情况：

一是县教育局党组审议通过了《关于开展2025年教育专项培训的请示》，拟于2025年组织开展16个教师培训项目。二是积极向县财政争取按规定拨付培训资金，解决培训资金投入没有达到要求的问题。三是指导各学校制定2025年春季学期培训计划，确保培训经费达到预算要求。

8.针对“反诈宣传存在短板”问题。

整改结果：已完成整改，并长期坚持

整改落实情况：

2024年7月份以来组织召开了5次反诈工作会议，并通过案例警示教育、问卷调查、发送短信及视频等方式， 进一步提升了师生、家长的防诈意识，形成家校共同反诈的良好氛围，教育系统被诈案件多发态势得到了有效遏制。

（三）聚焦群众身边不正之风和腐败存在的问题。

1.针对“对“四风”问题的监管力度不足，未有效落实监督主体责任，所辖学校厉行节约不够，奢侈浪费问题较为突出”问题

（1）关于“超标准超规格配置办公场所”方面。

整改结果：已完成整改，并长期坚持

整改落实情况：

一是加强对下属学校行政办公用房的指导和监督。二是相关学校已对超规格配置的办公场所进行合理调整和精简。

（2）关于“盲目采购防疫物资，造成浪费”方面。

整改结果：已完成整改，并长期坚持

整改落实情况：

一是组织财务人员认真学习《行政单位通用办公设备购置标准》，规范物资采购管理。二是对负责采购N95防护口罩的人员进行提醒谈话。三是将口罩捐赠给环卫工人使用。

（3）关于“超标准购置办公设备”方面。

整改结果：已完成整改，并长期坚持

整改落实情况：

一是组织各学校认真学习《阳山县教育局政府采购内部控制管理制度》及上级财政部门关于政府采购的文件，规范管理采购行为。二是由局基财股加强对各学校购置物品的指导和监督，杜绝出现超标准购置办公设备的情况。

2.针对“贯彻落实中央八项规定精神有偏差”问题。

（1）关于“公务接待不规范”方面。

整改结果：已完成整改，并长期坚持

整改落实情况：

一是修订完善了《阳山县教育局机关财务管理制度》，并要求各学校严格执行《阳山县党政机关国内公务接待管理实施办法》（阳办发电〔2015〕33号）《关于明确市党政直机关公务接待费标准的通知》（阳财发〔2020〕11号）要求，进一步规范公务接待管理。二是全面规范各学校报账手续，要求各学校以正规发票列支方可报县教育经费结算中心审核。

（2）关于“基层党组织开展党建活动指导不到位，个别学校开展党建活动时伙食费用超标或领取补助”方面。

整改结果：已完成整改，并长期坚持

整改落实情况：

责令相关学校的违规人员将超标伙食费用和差旅补助退回学校账户。

（3）关于“差旅费报销不规范，对学校差旅报销指导、审核缺位”方面。

整改结果：已完成整改，并长期坚持

整改落实情况：

一是制定了《阳山县教育局机关财务管理制度》，要求各股室、学校按制度执行，进一步规范差旅住宿和午休房等报销规定。二是要求各学校贯彻落实上级部门差旅补助的有关规定，全面自查，并结合实际健全差旅管理相关制度。

（4）关于“公务用车管理不规范、不到位”方面。

整改结果：已完成整改，并长期坚持

整改落实情况：

一是组织局机关工作人员认真学习《阳山县教育局公务用车管理制度》，提高大家思想认识。二是立行立改并按照《阳山县教育局公务用车管理制度》规范管理、使用公务车。

3.针对“工作人员审核把关不严，出现个别学校虚报冒领残疾生公用经费”问题。

整改结果：已完成整改，并长期坚持

整改落实情况：

加强工作人员的教育管理，明确工作职责，压实工作责任，坚决杜绝出现把关不严的现象。

4.针对“财务管理制度执行不严格”问题。

（1）关于“资金管理不到位，造成大额资金沉淀，未能发挥效益”方面。

整改结果：已完成整改，并长期坚持

整改落实情况：

一是严格执行《关于公费定向培养粤东粤西粤北地区中小学教师的实施办法》（粤教师函〔2020〕2号）精神，向县政府申请使用公费定向毕业生赔付违约金。二是合理使用公费定向毕业生赔付的违约金，用于招聘教师及师资培训等工作，充分发挥违约金的效益。

（2）关于“财务报账手续不够完善、规范”方面。

整改结果：已完成整改，并长期坚持

整改落实情况：

一是印发了《阳山县教育局机关财务管理制度（2025年修订版）》。二是要求各学校完善更新财务管理制度，开展自查自纠，及时补充完善财务报账手续。

5.针对“长期用公款为教育小区住户支付物业管理费”问题。

整改结果：已完成整改，并长期坚持

整改落实情况：

阳山县教育局已于2024年7月开始不再支付教育小区的物业管理费。

6.针对“工会经费管理使用不规范”问题。

整改结果：已完成整改，并长期坚持

整改落实情况：

一是组织各学校认真学习《广东省基层工会经费收支管理实施细则》（粤工总〔2025〕1号），规范使用经费。二是对超范围使用工会会费问题立行立改。自2024年9月开始，不再使用工会费慰问退休干部职工，进一步规范工会费慰问范围。

7.针对“物资采购、工程建设领域存在风险隐患”问题。

（1）关于“寄宿制学校设备采购部分设备单价虚高”方面。

整改结果：已完成整改，并长期坚持

整改落实情况：

已对纳入政府采购的项目按照政府采购的有关规定执行，确保资金使用安全规范。对纳入政府采购的项目资金预算送县财政投资审核中心进行审核。

（2）关于“工程项目监管不到位”方面。

整改结果：已完成整改，并长期坚持

整改落实情况：

一是制定《基建维修工程项目管理制度（试行）》，健全管理机构，明确工作职责，并要求各校严格执行。二是阳山县第二中学已组织业主单位、监理单位、施工单位等相关单位进行数据复核，并将复核数据等相关资料送第三方审核。三是各学校全面自查并按要求落实整改。

8.针对“对下属学校物资采购、工程建设指导监管缺位”问题。

（1）关于“未按规定实行政府采购”方面。

整改结果：已完成整改，并长期坚持

整改落实情况：

一是阳山县第三幼儿园召开支委会议和行政会议通报了两次未按规定实行政府采购的情况，并加强对政府采购政策和文件的学习研读，进一步规范采购行为。二是要求各学校认真学习《阳山县教育局政府采购内部控制管理制度》及上级财政部门关于政府采购的文件，并进行全面自查并落实整改。

（2）关于“工程竣工验收时把关不严、先开工后签合同、未按合同约定时间施工建设”方面。

一是制定《基建维修工程项目管理制度（试行）》并要求各学校严格执行。二是相关学校要求施工方退回多支付的工程款，我局对验收结算人员进行提醒谈话。

（3）关于“设备管理不到位”方面。

整改结果：已完成整改，并长期坚持

整改落实情况：

一是要求各学校认真学习政府采购的有关制度并按制度采购管理设备。二是各学校进行资产盘点，完善资产管理台账。三是阳山县教师发展中心制订《场室管理使用制度》，根据学科需求科学合理使用多功能室和设备。

9.针对“对学校学生饭堂监管缺位，‘校园餐’问题突出”问题。

（1）关于“学校管理责任落实不到位、困难住宿生伙食补助发放不规范、超范围列支学生伙食费、学生饭堂食品采购不规范”方面。

整改结果：已完成整改，并长期坚持

整改落实情况：

一是严格落实《校园食堂管理制度》，加强食堂从业人员培训，确保留样工作规范。二是联合县市监局等部门对各校（园）开展常规督查，确保校园食品安全。三是2024年秋季学期起各学校规范使用困难住宿生伙食补助资金和学生伙食费。四是要求学校制定《学生食堂采购管理制度》，实行定点采购并与配送公司签订配送协议，建立《食品进货查验和索证索票管理制度》，如实记录相关信息并保留凭证。

（2）关于“部分学校虚报学生饭堂食材采购数量”方面。

整改结果：已完成整改，并长期坚持

整改落实情况：

一是责令各学校举一反三，开展自查并进行全面整改。二是加强对校园学生饭堂监管。

（3）关于“学校学生饭堂管理人员公款私存或挪用”方面。

整改结果：已完成整改，并长期坚持

整改落实情况：

一是对相关学校学生饭堂公款私存或挪用的管理人员给予党纪政纪处分，并在一定范围内通报，起到以案警示教育作用。二是要求各学校加强管理，做到资金日清月结，堵塞漏洞。三是组织财务人员开展业务培训，提升他们的思想认识。

（4）关于“挤占学生伙食费”方面。

整改结果：已完成整改，并长期坚持

整改落实情况：

一是各学校认真学习财务管理制度，规范公务接待管理。二是各学校不再在学生饭堂开展公务接待或使用学生饭堂的粮、油、调味品等。

（5）关于“饭堂食材配送管理不到位”方面。

整改结果：已完成整改，并长期坚持

整改落实情况：

各学校根据广东省教育厅《关于加强校园视频安全和膳食管理工作的通知》要求，规范采购行为，采购物资必须货比三家并补充食品配送协议，采购物资配送验收时坚持落实至少两人签收规定。

（四）聚焦基层党组织和党员队伍建设方面存在的问题。

1.针对“纪律规矩意识不够强，日常管理失位缺位”问题。

（1）关于“管理粗犷，担当不足，相关制度不完善”方面。

整改结果：已完成整改，并长期坚持

整改落实情况：

一是2024年6月12日，印发了《关于进一步加强领导干部外出请假报备工作的通知》，规范各校（园）一把手外出审批手续。二是加强监督管理，完善相关制度。

（2）关于“因私出国（境）审批管理不严格，没有按照有关规定进行管理”方面。

整改结果：已完成整改，并长期坚持

整改落实情况：

一是制定《阳山县教育系统国家工作人员出国（境）管理制度》加强因私出国（境）管理。二是规范证件管理。县教育局机关收缴干部职工护照24本、往来港澳通行证29本进行集中管理。三是将教育系统国家公职人员（含退休人员）报送公安局备案纳入统一管理。四是局机关按规定办理因私出国（境）2人次。五是根据县纪委工作部署，对各校（园）2020年以来未经审批出国（境）35位教职工进行了提醒谈话。

（3）关于“师德师风教育不到位”方面。

整改结果：已完成整改，并长期坚持

整改落实情况：

一是印发《阳山县教育局关于开展2024年师德建设主题教育月活动的通知》，强化师德规范和法律法规的宣传学习。二是制订《阳山县中小学（幼儿园）教师师德师风考核方案》规范师德考核工作。三是组织召开2025年春季学期师德师风建设工作会议，进一步压实各级党组织主体责任。

2.针对“民主集中制执行不到位”问题。

（1）关于“没有严格执行‘末位表态制’”方面

整改结果：已完成整改，并长期坚持

整改落实情况：

坚决执行民主集中制，在执行“三重一大”“末位表态”制度过程中，杜绝出现“一把手”在党组和班子会上首先表态、使会议决策流于形式的情形，同时邀请派驻纪检监察组同志参加进行监督。

（2）关于“沟通协作机制不完善”方面。

整改结果：已完成整改，并长期坚持

整改落实情况：

一是加强班子之间和股室之间的沟通协调，明确职责分工和权限范围。二是加强监督和检查，定期对资料提交情况进行检查和评估。

3.针对“落实全面从严治党主体责任和监督责任不力”问题。

（1）关于“管党治党主体责任落实有差距”方面

整改结果：已完成整改，并长期坚持

整改落实情况：

一是组织各级党组织学习贯彻习近平总书记和党中央关于全面从严治党的工作要求。二是制定《全面从严治党责任清单》，督促各级党组织落实全面从严治党的主体责任。

（2）关于“党风廉政建设会议走过场”方面。

整改结果：已完成整改，并长期坚持

整改落实情况：

一是加强学习，提升党员干部对会议纪律的高度认识。二是立行立改，严格会议纪律，及时纠正和处理违反会议纪律的行为。三是做好会议资料收集归档工作。

（3）关于“对基层学校执行民主决策制度监督指导不力”方面。

整改结果：已完成整改，并长期坚持

整改落实情况：

一是制定《关于进一步加强县教育局机关党委委员联系基层党组织制度的通知》，指导下辖各校健全完善议事决策制度。二是要求各学校详细记录议题讨论的过程、各方意见及最终决策结果，确保会议记录的真实和完整，禁止出现先签名后补事项的行为。三是强化“一把手”的责任意识，在决策过程中应充分听取各方意见，确保决策的民主性和科学性。

4.针对“发展党员程序不严谨，不规范”问题。

（1）关于“会议记录不规范”方面

整改结果：已完成整改，并长期坚持

整改落实情况：

一是党委会议讨论下属支部发展党员时，党委班子要有表态情况和审议结果。二是规范党支部手册的记录要求并由专人记录。三是讨论多名党员时应逐一进行讨论表决。

（2）关于“对基层党组织指导缺位，部分基层党组织没有严格按程序发展党员”方面。

整改结果：已完成整改，并长期坚持

整改落实情况：

一是制定《关于进一步加强县教育局机关党委委员联系基层党组织制度的通知》，加强对基层党组织的指导和监督，督促相关学校落实整改。二是加强业务培训，2024年组织各级党组织负责人和党务工作者开展培训，提升他们的业务水平。三是严格按照《中国共产党章程》《中国共产党发展党员工作条例》等规范发展党员工作程序。

5.针对“党内政治生活不严谨”问题。

（1）关于“民主生活会走过场，会议记录没有反映班子成员的批评意见”方面。

整改结果：已完成整改，并长期坚持

整改落实情况：

一是规范会议记录，详细记录班子成员的发言内容、批评意见及会议决议等情况。二是加强监督，班子成员坦诚开展批评与自我批评，促进共同进步。

（2）关于“落实党内谈话制度不到位，日常廉政谈话形式化、应付交差”方面。

整改结果：已完成整改，并长期坚持

整改落实情况：

一是深入学习《清远市谈话提醒制度实施细则（试行）》等文件，明确日常廉政谈话、谈心谈话适用范围及记录格式要求。二是严格按规定开展日常廉政谈话、提醒谈话、诫勉谈话。三是严格核查谈话材料，坚决杜绝谈心谈话内容雷同的现象。

6.针对“干部队伍建设不够有力”问题

（1）关于“学校领导班子不健全”方面。

整改结果：已完成整改，并长期坚持

整改落实情况：

认真学习贯彻落实《关于建立中小学校党组织领导的校长负责制的意见（试行）》精神，对照《党政领导干部选拔任用条例》并结合学校实际配备校级领导。目前，全县48所公办学校中44所已按要求配备书记、校长或专职副书记。

（2）关于“部分校（园）长任职时间过长”方面。

整改结果：已完成整改，并长期坚持

整改落实情况：

一是根据《关于印发<中小学校领导人员管理暂行办法>的通知》精神，任职达10年以上的校（园）长已完成交流轮岗。二是今后严格执行《中小学校领导人员管理暂行办法》，对达任期上限的校（园）长进行换岗。

7.针对“落实‘三不腐’一体推进不到位”问题。

（1）关于“开展党性党风党纪教育、警示教育不到位”方面。

整改结果：已完成整改，并长期坚持

整改落实情况：

一是深入开展党纪学习教育，教育系统专题学习《中国共产党纪律处分条例》323余次。组织开展了《学纪正风强党性 担当实干建新功》《学党纪法规，树廉洁新风》主题党日活动。二是教育系统各级党组织参观廉政教育基地49批次，党员干部思想认识不断提升。三是召开警示教育会议，通过以案说德、以案说纪、以案说法、以案说责，深入剖析违纪违法典型案例的问题、原因、教训，让党员干部深刻认识违纪违法的严重后果。

（2）关于“权力监督制约乏力，对党员干部疏于管理，抓早抓小，约谈提醒少，未能常态化开展警示教育，用身边事教育身边人”方面。

整改结果：已完成整改，并长期坚持

整改落实情况：

一是坚持抓早抓小，对35位未经审批出国（境）的教职工进行了提醒谈话。二是县教育系统召开了38次警示教育会议，覆盖党员干部1928人次。三是教育局第一党支部书记以《学党纪、知党纪、明党纪、守党纪》《守纪担当，做新时代合格共产党员》为题上了两节党课，进一步强化党员的纪律意识。四是县教育系统各级党组织参观廉政基地49批次。

8.针对“落实党建主体责任不到位”问题

（1）关于“党组会议专题研究党建工作较少，对党风廉政建设工作不够重视”方面。

整改结果：已完成整改，并长期坚持

整改落实情况：

定期召开党组（党委）会议，专题研究党建工作，并将党风廉政建设和意识形态工作纳入党组（党委）重要议事日程，2024年召开了4次意识形态分析研判会。

（2）关于“县教育局党委对基层党组织指导监管不到位，没有认真督促下级党组织充分履职，导致下级党组织党内生活不严肃、不规范”方面。

整改结果：已完成整改，并长期坚持

整改落实情况：

一是制定《关于进一步加强县教育局机关党委委员联系基层党组织制度的通知》，强化党委的指导监管职责。二是加强业务培训，2024年组织基层党组织负责人和党务工作者开展培训，提升了他们的业务工作能力。三是规范党内生活。要求各级党组织严格执行党内生活制度并做好党支部工作手册记录。

9.针对“干部管理不规范”问题。

（1）关于“县教育局人事部门对学校机构设置、人员配置监管不力，部分学校违规增设内设机构、超职数配备负责人”方面。

整改结果：已完成整改，并长期坚持

整改落实情况：

一是出台《关于进一步规范中小学校、幼儿园中层干部任免工作的通知》，要求各校（园）严格按通知精神配备内设机构人员。二是各学校严格执行县委编委相关规定开展自查自纠，2024年底完成了学校内设机构人员配备的规范设置。三是人事股加强监督，及时清理学校私设内设机构和增配的负责人。

（2）关于“教师调动不规范”方面。

整改结果：阶段性完成整改并常态化坚持

整改落实情况：

一是加强与县政府分管领导、分管部门的沟通联系，将解决教师调动的事宜列入议事日程。二是2024年12月向县人民政府递交了《关于理顺603名教职员人编分离人事关系问题的请示》，争取早日解决人编分离问题。

（3）关于“部分人员混岗使用”方面。

整改结果：阶段性完成整改并常态化坚持

整改落实情况：

一是争取县委县政府大力支持，招齐配足公务员及事业编人员。二是合理调整工作人员岗位，将属于县教师发展中心编制人员安排回原单位工作。三是选派高素质的公务员到黄埔学校挂任副校长，畅通人才培养通道，争取早日解决“部分人员混岗使用”的问题。

（4）关于“人岗不相适”方面。

整改结果：阶段性完成整改并常态化坚持

整改落实情况：

一是严格落实《教师资格条例》，鼓励低资格的教师参加一年两次的资格证考试并取得对应或更高级别资格证。二是合理调配教师，逐步实现“人岗相适”。三是争取县委县政府大力支持，今后招聘的教师必须具备相应的教师资格。

10.针对“规章制度建设缺失”问题。

整改结果：阶段性完成整改并常态化坚持

整改落实情况：

及时修订我局规章制度，严格用制度管人管事。目前已出第一版征询意见稿，后续将根据实际继续修改完善。

11.针对“干部任用不够规范，调动或提拔试用期干部”问题。

整改结果：已完成整改，并长期坚持

整改落实情况：

立行立改，今后选拔任用干部坚决执行《党政领导干部选拔任用工作条例》（2019）问答第37条“干部任职试用期间，一般情况下，不宜调整其工作岗位，也不宜提任领导职务”的规定。

三、下一步工作计划

巡察整改工作取得的成效只是阶段性的。下一步，教育局党组将以此次巡察整改为契机，根据标本兼治的原则，切实强化党的领导，落实全面从严治党主体责任，坚持把纪律与规矩挺在前面，把整改融入日常工作常抓不懈，立足长远巩固整改成效，在持续整改落实上见真章、动真格、求实效。

（一）提高政治站位，强化理论学习。严格执行党组理论学习中心组学习制度和党员干部理论学习制度，健全完善党内组织生活制度，自觉加强党性修养，严明政治纪律和政治规矩。坚持依法行政、按章办事，严格遵守工作纪律和各项法律规章制度，特别是针对“三重一大”和财政资金使用等相关事项。严格按照重大决策合法性审查办法，做到坚持原则、恪守底线。严格遵守中央八项规定精神及其实施细则精神和廉洁自律准则，厉行勤俭节约，艰苦奋斗，增强自我约束力和控制力。

（二）巩固整改成果，建立长效机制。把巩固整改落实成果和全局工作结合起来，举一反三，建立长效机制。要在整改问题的同时，认真查找深层次原因，从完善体制机制、健全制度体系、创新管理方式、夯实基础工作等方面，逐步建立起堵塞漏洞、解决问题的长效机制。要坚持目标不变、力度不减，对巡察整改工作紧抓不放。对已完成的整改任务，适时组织“回头看”，巩固整改成果。对未完成整改的问题，紧盯不放，做到查漏补缺、立行立改。

（三）抓好队伍建设，提升干部素质。要把巡察整改作为改进和推动全局工作的重要契机，加强队伍建设，注重整改成果运用，提升教育系统教职工素质，坚持办好人民满意的教育。在整改落实的基础上，以更加崭新的风貌和昂扬的斗志，求真务实，勇于担当，开拓创新，攻坚克难，不断开创教育事业新局面，为阳山教育高质量发展贡献力量。

欢迎广大干部群众对县教育局党组巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：0763-7804980；邮政地址：阳山县行政服务中心。

中共阳山县教育局党组

2025年2月10日